## COMUN
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
GENERAL	11	8,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
14%	INTERFAZ ARRIBA	1	ALTA					LISTO
44%	PLAYER	2	ALTA					EN PROCESO
30%	ENEMIGO	3	ALTA					SIN EMPEZAR
0%	OLEADAS	4	ALTA					ANULADO
0%	TIENDA	1	MEDIA
0%	INTERFAZ INICIO	2	MEDIA
0%	TOTEM ENEMIGO?	1	BAJA					NOTAS_EXTRAS
0%	TORRETAS	1	TAL VEZ
0%	CONTROL MANDO	2	TAL VEZ
0%	SPRITES	3	TAL VEZ
0%	SONIDO	4	TAL VEZ

## INTERFAZ_ARRIBA
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
INTERFAZ_ARRIBA	7	14,29%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	MOCKUP INTERFAZ	1	ALTA					LISTO
0%	AUMENTAR ENFRIAMIENTO	2	ALTA			+ ENEMIGOS EN PANTALLA		EN PROCESO
0%	REDUCIR ENFRIAMIENTO	3	ALTA			- ENEMIGOS EN PANTALLA		SIN EMPEZAR
0%	AUMENTAR PORCENTAJE	4	ALTA			CONSTANTE, SOLO DEPENDE DE UNA VARIABLE FLOTANTE		ANULADO
0%	BOLSA HUESOS	5	ALTA
0%	PERDER VIDA	6	ALTA
0%	GANAR VIDA	7	ALTA					NOTAS_EXTRAS

## PLAYER
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
PLAYER	4	43,75%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	MOVIMIENTO	1	ALTA					LISTO
75%	ATACAR	2	ALTA			PENDIENTE PROBAR CON ENEMIGOS/ANIMACION GIRO		EN PROCESO
0%	RECIBIR DAÑO	3	ALTA					SIN EMPEZAR
0%	MORIR	4	ALTA					ANULADO

								NOTAS_EXTRAS

## ENEMIGO
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
ENEMIGO	5	30,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	MOVERSE AL PLAYER	1	ALTA					LISTO
50%	HACER DAÑO AL PLAYER	2	ALTA			SEGUIR AQUI CUANDO TERMINE EL TEMA DE VIDA		EN PROCESO
0%	RECIBIR DAÑO	3	ALTA					SIN EMPEZAR
0%	MORIR	4	ALTA					ANULADO
0%	SPAWNEARSE	5	ALTA

								NOTAS_EXTRAS

## OLEADAS
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
OLEADAS	3	0,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
0%	TEXTO FIN OLEADA N	1	ALTA					LISTO
0%	TILE PARA INICAR OLEADA	2	ALTA					EN PROCESO
0%	TEXTO INICIADA OLEADA N	3	ALTA					SIN EMPEZAR
								ANULADO

								NOTAS_EXTRAS

## TIENDA
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
TIENDA	7	0,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
0%	ENTRAR TIENDA	1	ALTA					LISTO
0%	SALIR TIENDA	2	ALTA					EN PROCESO
0%	MOVERSE ENTRE OPCION	3	ALTA					SIN EMPEZAR
0%	LEER TEXTO	4	ALTA					ANULADO
0%	COMPRAR	5	ALTA
0%	IMPLEMENTAR OBJETO	6	ALTA
0%	SALIR TIENDA	7	ALTA					NOTAS_EXTRAS

## INTERFAZ_INICIO
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
INTERFAZ_INICIO	7	0,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
0%	MOVERSE	1	ALTA					LISTO
0%	SELECCIONAR OPCION	2	ALTA					EN PROCESO
0%	EMPEZAR JUEGO	3	ALTA					SIN EMPEZAR
0%	COMO JUGAR	1	MEDIO					ANULADO
0%	CREDITOS	1	BAJO
0%	MENSAJE MIO	2	BAJO
0%	RICK ROLL	1	TAL VEZ					NOTAS_EXTRAS