## COMUN
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
GENERAL	12	98,77%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	INTERFAZ ARRIBA	1	ALTA					LISTO
100%	PLAYER	2	ALTA					EN PROCESO
100%	ENEMIGO	3	ALTA					SIN EMPEZAR
100%	OLEADAS	4	ALTA					ANULADO
100%	SPRITES	1	ALTA
100%	SONIDO	2	ALTA
100%	TIENDA	1	MEDIA					NOTAS_EXTRAS
100%	INTERFAZ INICIO	2	MEDIA
89%	BUGS Y DEMASES	3	MEDIA
-%	CONTROL MANDO	3	TAL VEZ
-%	TOTEM ENEMIGO?	1	TAL VEZ
-%	TORRETAS	2	TAL VEZ

## BUGS Y DEMASES
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
SPRITES	10	88,89%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	AL ACABAR UNA OLEADA EL TEXTO TE DIGA QUE OLEADA HAS HECHO	1	ALTA					LISTO
100%	CADA OLEADA DEBE SER MAS DIFICIL	2	ALTA					EN PROCESO
100%	EL PLAYER NO PUEDE SALIRSE DEL MAPA	3	ALTA					SIN EMPEZAR
100%	ENEMIGOS DEBEN INSTANCIARSE SOLO DONDE DEBEN	4	ALTA					ANULADO
-%	AL MORIR DEBERIAMOS PODER VOLVER AL INICIO	5	ALTA
100%	QUE CADA VEZ LAS COSAS CUESTEN MAS EN LA TIENDA	6	ALTA
100%	AJUSTAR VARIABLES	7	ALTA					NOTAS_EXTRAS
0%	COMENTAR CODIGO	8	ALTA
100%	ESPADA APARECE AL INICIO, MALO	9	ALTA
100%	PONER LIMITES EN LA TIENDA (EN VIDA Y DANO)	10	ALTA

## SPRITES
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
SPRITES	12	100,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	BOTONES	1	ALTA					LISTO
100%	PANTALLA INICIO	2	ALTA					EN PROCESO
-%	PANTALLA RICK ROLL	3	ALTA					SIN EMPEZAR
100%	FONDO JUEGO	4	ALTA					ANULADO
100%	ENEMIGO	5	ALTA
100%	ICONO CALAVERA	6	ALTA
100%	ICONO CORAZON	7	ALTA					NOTAS_EXTRAS
100%	BOTON SIGUIENTE OLEADA	8	ALTA
100%	BOTON TIENDA	9	ALTA
100%	ICONO TIENDA	10	ALTA
100%	PLAYER	11	ALTA
100%	ESPADA	12	ALTA

## SONIDO
		Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
	SONIDO	14	100,00%

	%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
0	100%	CODIGO	1	ALTA					LISTO
100%	100%	ESPADA	2	ALTA					EN PROCESO
100%	100%	DANO ENEMIGO	3	ALTA					SIN EMPEZAR
100%	100%	DANO PLAYER	4	ALTA					ANULADO
100%	100%	MUERTE PLAYER	5	ALTA
100%	100%	BOTON ACEPTAR	6	ALTA
100%	100%	RICK ROLL	7	ALTA					NOTAS_EXTRAS
100%	100%	MUSICA FONDO_JUEGO	8	ALTA
100%	100%	MUSICA FONDO_MENU	9	ALTA
-%	100%	MUSICA FONDO_ENTREOLEADA	10	ALTA
100%	100%	MUERTE ENEMIGO	10	ALTA
100%	100%	INSTANCIAR ENEMIGO?	11	ALTA
100%	100%	FIN OLEADA	12	ALTA
	100%	QUITAR PLACEHOLDERS	13	ALTA

## INTERFAZ_INICIO
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
INTERFAZ_INICIO	9	100,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	MOCKUP	1	ALTA					LISTO
100%	APARECER EN INICIO	1	ALTA					EN PROCESO
100%	MOVERSE	1	ALTA					SIN EMPEZAR
100%	SELECCIONAR OPCION	2	ALTA					ANULADO
100%	EMPEZAR JUEGO	2	ALTA
100%	COMO JUGAR	1	MEDIO
100%	CREDITOS	1	BAJO					NOTAS_EXTRAS
100%	MENSAJE MIO	1	BAJO
100%	RICK ROLL	1	TAL VEZ

## TIENDA
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
TIENDA	13	100,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	MOCKUP TIENDA	1	ALTA					LISTO
100%	ENTRAR TIENDA	2	ALTA					EN PROCESO
100%	SALIR TIENDA	3	ALTA					SIN EMPEZAR
100%	MOVERSE ENTRE OPCION	4	ALTA					ANULADO
-%	LEER TEXTO	5	ALTA
100%	COMPRAR	6	ALTA
100%	IMPLEMENTAR OBJETO	7	ALTA					NOTAS_EXTRAS
100%	SALIR TIENDA	8	ALTA
100%	TIENDA VIDA	8	ALTA
100%	TIENDA HUESO	9	ALTA
100%	TIENDA ENEMIGOS	10	ALTA
100%	TIENDA PORCENTAJE	11	ALTA
100%	TIENDA DANO	12	ALTA

## INTERFAZ_ARRIBA
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
INTERFAZ_ARRIBA	8	100,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	MOCKUP INTERFAZ	1	ALTA					LISTO
100%	AUMENTAR ENFRIAMIENTO	2	ALTA			+ ENEMIGOS EN PANTALLA		EN PROCESO
100%	REDUCIR ENFRIAMIENTO	3	ALTA			- ENEMIGOS EN PANTALLA		SIN EMPEZAR
100%	AUMENTAR PORCENTAJE	4	ALTA			CONSTANTE, SOLO DEPENDE DE UNA VARIABLE FLOTANTE		ANULADO
100%	BOLSA HUESOS	5	ALTA
100%	PERDER VIDA	6	ALTA
100%	GANAR VIDA	7	ALTA					NOTAS_EXTRAS

## PLAYER
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
PLAYER	4	100,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	MOVIMIENTO	1	ALTA					LISTO
100%	ATACAR	2	ALTA					EN PROCESO
100%	RECIBIR DAÑO	3	ALTA					SIN EMPEZAR
100%	MORIR	4	ALTA					ANULADO

								NOTAS_EXTRAS

## ENEMIGO
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
ENEMIGO	7	100,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	MOVERSE AL PLAYER	1	ALTA					LISTO
100%	HACER DAÑO AL PLAYER	2	ALTA					EN PROCESO
100%	RECIBIR DAÑO	3	ALTA					SIN EMPEZAR
100%	MORIR	4	ALTA					ANULADO
100%	SPAWNEARSE	5	ALTA
100%	RETROCESO	6	ALTA			VA BIEN, PERO PODRIA IR MEJOR
100%	VIDA	7	ALTA					NOTAS_EXTRAS

## OLEADAS
	Nº TAREAS	% PROMEDIO	FECHA ESP	FECHA REAL
OLEADAS	3	100,00%

%	DESCRIPCION	ORDEN	IMPORTANCIA	FIN. ESP.	FIN. REAL	NOTA_IND		DESCIPCION
100%	TEXTO FIN OLEADA N	1	ALTA					LISTO
100%	TILE PARA INICAR OLEADA	2	ALTA					EN PROCESO
100%	TEXTO INICIADA OLEADA N	3	ALTA					SIN EMPEZAR
								ANULADO

								NOTAS_EXTRAS